Organisation type d’un rassemblement

(planning rétroactif)

| Echéance | Actions |
| --- | --- |
| Septembre (année précédente) | - Inscription au calendrier du CoDep (réunion plénière) – distances, prix engagements, horaires, etc….. |
| J – 6 mois | - Reconnaissance et choix des parcours, lieu des ravitaillements. |
| J – 5/6 semaines | - Editer les Cartes de route - Déclaration aux Préfectures concernées - VTT : Demande d'autorisation à l'O.N.F. déclarations Natura 2000 et information des présidents des sociétés de chasse concernées sous couvert du Maire. |
| J – 30 jours | - Lettre(s) d’invitation (Maire, ….) - Demande d’autorisation auprès des maires des communes concernées par les points de ravitaillement. - Evaluer l’approvisionnement à prévoir pour les ravitaillements - Prévoir les récompenses - Approvisionner le matériel nécessaire pour le balisage - Evaluer et identifier les ressources requises pour assurer le balisage, l’accueil (café), les inscriptions, la sécurité, le débalisage etc… |
| J – 20 jours | - Développer la partie administrative : fiches d’inscriptions (individuelles, tableaux récapitulatifs), cartes de route, affichages, etc… - Réunions de planification pour le fléchage, les inscriptions, les ravitaillements, la sécurité, etc…. - Envoi des courriers d’invitation aux clubs. |
| J - 8 | - Diffuser les communiqués à la presse + inviter le correspondant local. |
| J – 1 | - Mise en place du balisage des parcours |
| J | Tout le monde sur le pont !! |
| J +1 | - Débalisage (si besoin) - Rédiger les recaps de la participation (challenges Dpt/Ligue, …) - Courriers éventuels de remerciements |
| J + X | Réunion de bilan: - Bilan financier de l’opération - Identification des améliorations à apporter pour l'année suivante, les incidents, les oublis, les problèmes rencontrés, etc…. - Faire le point des ravitaillements (manques, excédents, ...) |